## Q1 2021
功能组 | 功能 | 优先级 | 预计时间 | Owner | Shared Workload with Beacon App | Status
过期客户的处理 |  |  | 10 | Chloe | FALSE | Done
| 创建新的Portfolio App | P0
| 创建的Log | P0
| 新Portfolio 服务端 | P0
聊天室+Feed系统研究评估 |  |  | 10 | Chloe, Carl | TRUE | Done
| 聊天室App端评估 | P2
| 聊天室服务端评估 | P2
| Feed App端评估 | P2
| Feed服务端评估 | P2
重置Portfolio |  |  | 10 | Chloe | FALSE | Done
| 服务端改动 | P0
| 客户端改动 | P0
| 重置的Log | P0
重置Portfolio |  |  | 10 | Chloe | TRUE | Done
| 登陆 | P0
| 注册 | P0
| 重置密码 | P0
Model Portfolio上官网 |  |  | 5 | Chloe | FALSE | Done
| 前端画图 | P0
| 连接服务器 | P0
| 性能缓存优化 | P2
电商部分改进 |  |  | 15 | Chloe | FALSE | Pending
| 支持多SKU | P0
| 支持Coupon | P0
| 支持Payment输入更多信息和Trial流程 | P0
| 支持Product list Page | P0
| 支持Product detail Page | P0
| 支持Cart | P0
| 电商CRM | P0
iSwing VIP服务 |  |  | 20 | Carl, Chloe | FALSE | Pending
| 电商上架商品 | P1
| 电商服务端支持 | P1
| 用户属性改进 | P1
| 查询股票特性页面 | P1
| 支持不同形式Portfolio的建立 | P1
| 支持Invite Only | P1
| 支持 Upgrade/Downgrade | P2
研究更多策略 |  |  | 10 | Carl | FALSE | In Progress
| 童老师策略 | P1
| 司徒老师策略 | P1
研究连接交易账号系统 |  |  | 10 | Carl | FALSE | Pending
| 不同平台连接 | P1
| 订单状态系统 | P1
| 系统接口设计 | P1
| 现有系统框架改进 | P1
App综合改进 |  |  | 15 | Chloe | TRUE | Done
| 按照分数 让User知道自己的交易风格 | P0
| 显示portfolio ID 在 Portfolio history, Action List | P0
| 显示UserID | P0
| App升级提示 | P0
| App故障提示 | P0
发布流程改进 |  |  | 10 | Carl, Chloe | TRUE | Pending
| 隔离App服务器 | P0
| 隔离数据库服务器 | P0
| App分成Preview与正式版 | P0
系统稳定性和错误改进 |  |  | 10 | Carl, Chloe | TRUE | Done
| Error Handling改进 | P1
| 客户端 Error Log | P1
| 服务端 Error Log | P1
| Error Alert和Notification | P1
支持更多端 |  |  | 10 | Chloe | TRUE | In progress
| 网页版本发布 | P1
| Pad版本 | P2
Q2 Roadmap Research |  |  | 5 | Carl | TRUE | Done
| App服务 | P2
| 策略 | P2
| 工程完善 | P2
Total |  |  | 130 | 其中 Carl 50 个工作日，Chloe 90个工作日，每季度大约65个工作日

## Q2 2021
功能组 | 功能 | 优先级 | 预计时间 | Owner | Shared Workload with Beacon App | Status
电商部分改进 |  |  | 15 | Chloe | FALSE | Pending
| 支持多SKU | P1
| 支持Coupon | P1
| 支持Payment输入更多信息和Trial流程 | P1
| 支持Product list Page | P1
| 支持Product detail Page | P1
| 支持Cart | P1
| 电商CRM | P1
iSwing VIP服务 |  |  | 20 | Carl, Chloe | FALSE | Pending
| 电商上架商品 | P2
| 电商服务端支持 | P2
| 用户属性改进 | P2
| 查询股票特性页面 | P2
| 支持不同形式Portfolio的建立 | P2
| 支持Invite Only | P2
| 支持 Upgrade/Downgrade | P2
研究更多策略 |  |  | 10 | Carl | FALSE | In Progress
| 童老师策略 | P1
| 司徒老师策略 | P1
周线策略
研究连接交易账号系统 |  |  | 10 | Carl | FALSE | Pending
| 不同平台连接 | P1
| 订单状态系统 | P1
| 系统接口设计 | P1
| 现有系统框架改进 | P1
Group |  |  | 40 | Chloe | TRUE | Pending
| 创建Group | P0
| 发帖 | P0
| 回复 | P0
| 推送 | P0
| 迁移客户 | P0
| 屏蔽删除撤回 | P0
| 支持图片 | P0
| 支持视频 | P0
反盗版 |  |  | 10 | Chloe | TRUE | Pending
| 系统接口 | P1
| 权限管理 | P1
A股研究 |  |  | 20 | Carl | FALSE | Pending
| 数据 | P1
| 现有模型改造 | P1
模型+数据迁移 |  |  | 10 | Carl | FALSE | Pending
| Yiqi的Report迁移 | P1
| Peipei的Research迁移 | P1
中国服务器部署研究 |  |  | 5 | Carl | TRUE | Pending
| 域名 | P1
| 服务器架构 | P1
App内小工具 |  |  | 10 | Chloe | TRUE | Pending
| 页面 | P1
| 工具 | P2
发布流程改进 |  |  | 10 | Carl, Chloe | TRUE | Pending
| 隔离App服务器 | P0
| 隔离数据库服务器 | P0
| App分成Preview与正式版 | P0
160